## Sheet1
| PN | Task | PIC | Start | Finish
0 | QFN-9X32EPK-0.475-001-S0_STRIPSOCKET & LIDW/ REFPO_ | QFN-9X32EPK-0.475-001-S0_STRIPSOCKET & LIDW/ REFPO_-DRAWING - 2D&3D PARTS | DJ | 0 | 7
1 | QFN-9EPK-0.5-003-U0/-70_QFNSOCKETW/ REFPO_PO | QFN-9EPK-0.5-003-U0/-70_QFNSOCKETW/ REFPO_PO-3D CONCEPT | LEVI | 0 | 4
2 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-3D CONCEPT | MIKE | 0 | 10.7152
3 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-3D CONCEPT | MOI | 0 | 8.5814
4 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-CONCEPT CHECKING | DJ | 9 | 12.7511
5 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-DRAWING - 2D&3D PARTS | LEVI | 10.5814 | 19.6399
6 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-2D ASSY CONCEPT | DJ | 14.7511 | 18.7781
7 | FP-14EPK-0.5-003-00_70_50 | FP-14EPK-0.5-003-00_70_50-PN/PIN HOLE COUNT DETAILS | DJ | 20.7781 | 22.9201
8 | FP-8EPK-0.65-018-70_50 | FP-8EPK-0.65-018-70_50-PN/PIN HOLE COUNT DETAILS | LEVI | 21.6399 | 23.4662
9 | QFN-16X4EPK-0.5-008-S0 | QFN-16X4EPK-0.5-008-S0-ASSY CHECKING | MOI | 10.5814 | 12.084
10 | QFN-28X32EPK-0.5-001 | QFN-28X32EPK-0.5-001-DRAWING - 2D&3D ASSY | MELVS | 0 | 7.7462
11 | QFN-28X32EPK-0.5-001 | QFN-28X32EPK-0.5-001-FINAL CHECKING | MOI | 14.084 | 16.7754
12 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-3D CONCEPT | MOI | 18.7754 | 27.3568
13 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-2D ASSY CONCEPT | SHAD | 0 | 2.6779
14 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-CONCEPT CHECKING | DJ | 24.9201 | 28.6712
15 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-3D CONCEPT | MOI | 29.3568 | 33.4542
16 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-DRAWING - 2D&3D ASSY | DJ | 30.6712 | 37.1733
17 | QFN-28X32EPK-0.5-001 | QFN-28X32EPK-0.5-001-THERMAL SIMULATION SET-UP | DJ | 39.1733 | 45.4783
18 | QFN-16X4EPK-0.5-008-S0 | QFN-16X4EPK-0.5-008-S0-DRAWING - 2D&3D ASSY | MOI | 35.4542 | 36.5223
19 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-DRAWING - 2D&3D ASSY | MELVS | 30.6712 | 37.3441
20 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-DRAWING - 2D&3D ASSY | MELVS | 39.3441 | 47.4435
21 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-CONCEPT CHECKING | MIKE | 12.7152 | 17.4385
22 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-FINAL CHECKING | DJ | 47.4783 | 50.227
23 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-MESLINK | MOI | 39.1733 | 43.7302
24 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-MESLINK | MELVS | 49.4435 | 53.3914
25 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-DRAWING - 2D&3D ASSY | MERVS | 17.4385 | 21.6589
26 | OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-ASSY CHECKING | MIKE | 19.4385 | 21.5609
27 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-ASSY CHECKING | SHAD | 35.4542 | 37.6492
28 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-2D ASSY CONCEPT | MOI | 45.7302 | 48.5564
29 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-DRAWING - 2D&3D PARTS | MERVS | 21.6589 | 29.9451
30 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-DRAWING - 2D&3D ASSY | JIM | 10.7152 | 22.0478
31 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-ASSY CHECKING | JIM | 50.5564 | 53.6459
32 | OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-DRAWING - 2D&3D ASSY | DJ | 52.227 | 55.7655
33 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-CONCEPT CHECKING | SHAD | 55.6459 | 58.7286
34 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-3D CONCEPT | LEVI | 25.4662 | 32.0817
35 | BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-2D ASSY CONCEPT | DJ | 57.7655 | 61.7925
36 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-FINAL CHECKING | MIKE | 31.9451 | 34.1563
37 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-DRAWING - 2D&3D ASSY | LEVI | 34.0817 | 36.9529
38 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-PARTS FINAL CHECKING | JIM | 55.6459 | 61.252
39 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-CONCEPT CHECKING | LEVI | 38.9529 | 42.081
40 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-INTERNAL REVISION | DJ | 63.7925 | 66.4911
41 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-PARTS FINAL CHECKING | JIM | 63.252 | 68.858
42 | BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-3D CONCEPT | SHAD | 63.7925 | 67.2619
43 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-DRAWING - 2D&3D PARTS | DJ | 68.4911 | 77.3696
44 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-INTERNAL REVISION | LEVI | 49.4435 | 51.5092
45 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-FINAL CHECKING | DJ | 77.3696 | 78.7932
46 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-INTERNAL REVISION | MERVS | 34.1563 | 36.4213
47 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-DOCUMENTATION | MOI | 58.7286 | 61.1641
48 | BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-ASSY DRAWING | JIM | 70.858 | 72.5958
49 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-DRAWING - 2D&3D PARTS | MIKE | 36.1563 | 48.9846
50 | BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-DRAWING - 2D&3D PARTS | SHAD | 72.5958 | 76.7405
51 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-INTERNAL REVISION | MOI | 63.1641 | 68.4098
52 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-DRAWING - 2D&3D ASSY | MOI | 70.4098 | 73.9652
53 | OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-DRAWING - 2D&3D PARTS | MERVS | 57.7655 | 62.9708
54 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-PARTS FINAL CHECKING | MELVS | 55.3914 | 62.6571
55 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-DRAWING - 2D&3D PARTS | MOI | 73.9652 | 80.6489
56 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-PARTS FINAL CHECKING | SHAD | 82.6489 | 85.0774
57 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-DRAWING - 2D&3D ASSY | JIM | 74.5958 | 78.9568
58 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-PARTS INITIAL CHECKING | MIKE | 64.6571 | 70.375
59 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-MESLINK | LEVI | 70.4098 | 77.3601
60 | OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-MESLINK | MERVS | 62.9708 | 64.8286
61 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-PN/PIN HOLE COUNT DETAILS | SHAD | 87.0774 | 88.3064
62 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-DRAWING - 2D&3D PARTS | MOI | 82.6489 | 87.5003
63 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-PARTS FINAL CHECKING | MERVS | 80.7932 | 84.1827
64 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-MESLINK | LEVI | 79.3601 | 82.8805
65 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-PARTS FINAL CHECKING | DJ | 80.7932 | 89.0489
66 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-PARTS FINAL CHECKING | SHAD | 90.3064 | 92.2277
67 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-PARTS FINAL CHECKING | MIKE | 84.8805 | 89.4434
68 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-PARTS FINAL CHECKING | JIM | 80.9568 | 86.9642
69 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-PARTS INITIAL CHECKING | DJ | 91.4434 | 95.9788
70 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-PARTS INITIAL CHECKING | MIKE | 91.4434 | 98.259