## Sheet1
| PN | Task | PIC | Start | Finish
0 | QFN-9X32EPK-0.475-001-S0_STRIPSOCKET & LIDW/ REFPO_ | QFN-9X32EPK-0.475-001-S0_STRIPSOCKET & LIDW/ REFPO_-DRAWING - 2D&3D PARTS | DJ | 0 | 7
1 | QFN-9EPK-0.5-003-U0/-70_QFNSOCKETW/ REFPO_PO | QFN-9EPK-0.5-003-U0/-70_QFNSOCKETW/ REFPO_PO-3D CONCEPT | LEVI | 0 | 4
2 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-CONCEPT CHECKING | MELVS | 0 | 5.1577
3 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-CONCEPT CHECKING | MOI | 0 | 4.5064
4 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-2D ASSY CONCEPT | JIM | 0 | 6.0322
5 | BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-2D ASSY CONCEPT | SHAD | 0 | 2.4889
6 | BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-3D CONCEPT | SHAD | 2.4889 | 5.9584
7 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-CONCEPT CHECKING | MIKE | 0 | 4.7232
8 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-DRAWING - 2D&3D ASSY | MERVS | 0 | 3.0631
9 | OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-ASSY CHECKING | MERVS | 5.0631 | 6.6688
10 | FP-8EPK-0.65-018-70_50 | FP-8EPK-0.65-018-70_50-PN/PIN HOLE COUNT DETAILS | MOI | 6.5064 | 7.7055
11 | BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-ASSY DRAWING | SHAD | 5.9584 | 7.9903
12 | OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-DRAWING - 2D&3D ASSY | MERVS | 6.6688 | 9.1168
13 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-ASSY CHECKING | JIM | 6.0322 | 9.1217
14 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-DRAWING - 2D&3D ASSY | MIKE | 4.7232 | 9.4407
15 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-2D ASSY CONCEPT | LEVI | 6 | 9.4558
16 | FP-14EPK-0.5-003-00_70_50 | FP-14EPK-0.5-003-00_70_50-PN/PIN HOLE COUNT DETAILS | MOI | 9.7055 | 11.0222
17 | QFN-16X4EPK-0.5-008-S0 | QFN-16X4EPK-0.5-008-S0-ASSY CHECKING | SHAD | 9.9903 | 11.5912
18 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-DRAWING - 2D&3D ASSY | MELVS | 5.1577 | 11.8306
19 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-CONCEPT CHECKING | JIM | 9.1217 | 11.982
20 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-2D ASSY CONCEPT | DJ | 9 | 13.027
21 | QFN-16X4EPK-0.5-008-S0 | QFN-16X4EPK-0.5-008-S0-DRAWING - 2D&3D ASSY | SHAD | 11.5912 | 13.3007
22 | OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-DRAWING - 2D&3D PARTS | MERVS | 9.1168 | 14.3222
23 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-MESLINK | MELVS | 11.8306 | 15.7784
24 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-DRAWING - 2D&3D PARTS | LEVI | 11.4558 | 15.8391
25 | OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-MESLINK | MERVS | 14.3222 | 16.18
26 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-FINAL CHECKING | LEVI | 15.8391 | 16.2368
27 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-DOCUMENTATION | JIM | 11.982 | 16.3416
28 | BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-DRAWING - 2D&3D PARTS | MOI | 13.0222 | 17.8736
29 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-3D CONCEPT | MIKE | 11.4407 | 18.5153
30 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-3D CONCEPT | SHAD | 15.3007 | 18.7701
31 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-PARTS FINAL CHECKING | LEVI | 16.2368 | 18.7858
32 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-ASSY CHECKING | SHAD | 18.7701 | 20.9651
33 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-DRAWING - 2D&3D ASSY | DJ | 15.027 | 21.5292
34 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-DRAWING - 2D&3D ASSY | JIM | 16.3416 | 21.5683
35 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-PARTS FINAL CHECKING | MELVS | 15.7784 | 21.8408
36 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-DRAWING - 2D&3D ASSY | SHAD | 20.9651 | 23.5876
37 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-MESLINK | DJ | 21.5292 | 24.3408
38 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-DRAWING - 2D&3D PARTS | MERVS | 18.18 | 26.4663
39 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-3D CONCEPT | MOI | 19.8736 | 26.7257
40 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-DRAWING - 2D&3D PARTS | MIKE | 18.5153 | 27.3447
41 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-3D CONCEPT | LEVI | 20.7858 | 27.6822
42 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-DRAWING - 2D&3D PARTS | SHAD | 23.5876 | 27.7323
43 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-PARTS FINAL CHECKING | DJ | 24.3408 | 28.7618
44 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-FINAL CHECKING | MERVS | 26.4663 | 28.8821
45 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-PARTS FINAL CHECKING | SHAD | 27.7323 | 29.6537
46 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-FINAL CHECKING | MIKE | 27.3447 | 29.946
47 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-CONCEPT CHECKING | MOI | 26.7257 | 29.9639
48 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-DRAWING - 2D&3D PARTS | JIM | 21.5683 | 31.1013
49 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-INTERNAL REVISION | MERVS | 28.8821 | 31.1471
50 | QFN-28X32EPK-0.5-001 | QFN-28X32EPK-0.5-001-DRAWING - 2D&3D ASSY | MELVS | 23.8408 | 31.5869
51 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-PN/PIN HOLE COUNT DETAILS | MOI | 29.9639 | 32.0536
52 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-INTERNAL REVISION | LEVI | 31.946 | 34.0117
53 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-MESLINK | MERVS | 31.1471 | 34.0944
54 | QFN-28X32EPK-0.5-001 | QFN-28X32EPK-0.5-001-FINAL CHECKING | MELVS | 31.5869 | 34.3989
55 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-PARTS FINAL CHECKING | SHAD | 33.1013 | 35.5298
56 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-DRAWING - 2D&3D ASSY | DJ | 30.7618 | 38.4575
57 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-PARTS FINAL CHECKING | MERVS | 34.0944 | 38.9302
58 | QFN-28X32EPK-0.5-001 | QFN-28X32EPK-0.5-001-THERMAL SIMULATION SET-UP | MELVS | 34.3989 | 40.58
59 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-PARTS FINAL CHECKING | MOI | 36.0117 | 40.791
60 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-INTERNAL REVISION | DJ | 38.4575 | 41.1561
61 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-3D CONCEPT | MIKE | 31.946 | 42.6612
62 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-PARTS INITIAL CHECKING | MERVS | 38.9302 | 42.845
63 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-PARTS FINAL CHECKING | DJ | 41.1561 | 46.2035
64 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-PARTS INITIAL CHECKING | DJ | 46.2035 | 51.8983
65 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-DRAWING - 2D&3D ASSY | MOI | 44.6612 | 54.8962
66 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-DRAWING - 2D&3D PARTS | MIKE | 54.8962 | 67.7245
67 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-INTERNAL REVISION | MOI | 67.7245 | 72.9702
68 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-MESLINK | MIKE | 72.9702 | 78.6437
69 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-PARTS FINAL CHECKING | MOI | 78.6437 | 87.3911
70 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-PARTS INITIAL CHECKING | MIKE | 87.3911 | 94.2068