## Sheet1
PN | Task | PIC | Start | Finish | Deadline | Violation
QFN-9X32EPK-0.475-001-S0_STRIPSOCKET & LIDW/ REFPO_ | QFN-9X32EPK-0.475-001-S0_STRIPSOCKET & LIDW/ REFPO_-DRAWING - 2D&3D PARTS | DJ | 0 | 7 | 24 | 0
QFN-9EPK-0.5-003-U0/-70_QFNSOCKETW/ REFPO_PO | QFN-9EPK-0.5-003-U0/-70_QFNSOCKETW/ REFPO_PO-3D CONCEPT | LEVI | 0 | 4 | 24 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-2D ASSY CONCEPT | MOI | 0 | 3.1947 | 48 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-ASSY CHECKING | MOI | 3.1947 | 5.6165 | 48 | 0
FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-CONCEPT CHECKING | JIM | 0 | 3.2628 | 320 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-CONCEPT CHECKING | SHAD | 5.6165 | 8.1056 | 48 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-2D ASSY CONCEPT | MOI | 7.6165 | 9.9822 | 56 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-3D CONCEPT | SHAD | 11.9822 | 14.0504 | 56 | 0
FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-DRAWING - 2D&3D ASSY | JIM | 3.2628 | 12.1191 | 320 | 0
FP-14EPK-0.5-003-00_70_50 | FP-14EPK-0.5-003-00_70_50-PN/PIN HOLE COUNT DETAILS | SHAD | 16.0504 | 17.2781 | 64 | 0
QFN-28X32EPK-0.5-001 | QFN-28X32EPK-0.5-001-DRAWING - 2D&3D ASSY | MELVS | 0 | 10.1571 | 20 | 0
FP-8EPK-0.65-018-70_50 | FP-8EPK-0.65-018-70_50-PN/PIN HOLE COUNT DETAILS | DJ | 9 | 10.2322 | 64 | 0
FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-MESLINK | MOI | 14.1191 | 16.7757 | 320 | 0
FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-PARTS FINAL CHECKING | MOI | 16.7757 | 21.6492 | 320 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-2D ASSY CONCEPT | JIM | 14.1191 | 17.5689 | 56 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-DOCUMENTATION | SHAD | 19.2781 | 21.1473 | 48 | 0
QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-DRAWING - 2D&3D ASSY | MERVS | 0 | 3.8652 | 272 | 0
QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-2D ASSY CONCEPT | LEVI | 6 | 9.6833 | 64 | 0
QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-3D CONCEPT | MOI | 23.6492 | 28.259 | 64 | 0
FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-3D CONCEPT | MIKE | 0 | 7.5403 | 272 | 0
FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-DRAWING - 2D&3D PARTS | MIKE | 7.5403 | 17.4549 | 272 | 0
FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-3D CONCEPT | LEVI | 11.6833 | 18.0611 | 272 | 0
OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-ASSY CHECKING | MERVS | 5.8652 | 7.683 | 272 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-3D CONCEPT | JIM | 17.5689 | 23.2913 | 56 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-DRAWING - 2D&3D ASSY | SHAD | 21.1473 | 23.0868 | 48 | 0
FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-3D CONCEPT | MIKE | 19.4549 | 29.6381 | 240 | 0
QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-CONCEPT CHECKING | LEVI | 30.259 | 33.0837 | 64 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-DRAWING - 2D&3D PARTS | MOI | 30.259 | 34.0677 | 48 | 0
FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-DRAWING - 2D&3D ASSY | JIM | 25.2913 | 35.3208 | 272 | 0
OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-DRAWING - 2D&3D ASSY | MERVS | 7.683 | 10.5962 | 272 | 0
OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-DRAWING - 2D&3D PARTS | MERVS | 10.5962 | 16.3435 | 272 | 0
FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-CONCEPT CHECKING | MELVS | 12.1571 | 16.6226 | 320 | 0
QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-CONCEPT CHECKING | MIKE | 31.6381 | 34.6683 | 272 | 0
QFN-28X32EPK-0.5-001 | QFN-28X32EPK-0.5-001-FINAL CHECKING | DJ | 12.2322 | 14.1967 | 20 | 0
QFN-28X32EPK-0.5-001 | QFN-28X32EPK-0.5-001-THERMAL SIMULATION SET-UP | MELVS | 18.6226 | 25.3428 | 20 | 5.3428
QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-DRAWING - 2D&3D PARTS | MERVS | 18.3435 | 24.318 | 272 | 0
OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-MESLINK | LEVI | 35.0837 | 37.3488 | 272 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-ASSY CHECKING | SHAD | 25.0868 | 26.9796 | 56 | 0
FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-DRAWING - 2D&3D ASSY | DJ | 18.6226 | 25.6794 | 320 | 0
QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-PN/PIN HOLE COUNT DETAILS | SHAD | 35.0837 | 36.4202 | 64 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-PARTS FINAL CHECKING | SHAD | 38.4202 | 40.4439 | 48 | 0
QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-FINAL CHECKING | LEVI | 39.3488 | 39.9678 | 272 | 0
QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-PARTS FINAL CHECKING | MIKE | 41.9678 | 45.1512 | 272 | 0
FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-DRAWING - 2D&3D ASSY | MELVS | 31.6381 | 44.5686 | 240 | 0
QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-DRAWING - 2D&3D ASSY | LEVI | 41.9678 | 46.5404 | 272 | 0
QFN-16X4EPK-0.5-008-S0 | QFN-16X4EPK-0.5-008-S0-ASSY CHECKING | MOI | 36.0677 | 37.7609 | 64 | 0
QFN-16X4EPK-0.5-008-S0 | QFN-16X4EPK-0.5-008-S0-DRAWING - 2D&3D ASSY | MOI | 37.7609 | 41.0172 | 64 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-ASSY DRAWING | DJ | 27.6794 | 29.26 | 56 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-DRAWING - 2D&3D PARTS | SHAD | 42.4439 | 46.1384 | 56 | 0
FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-INTERNAL REVISION | MERVS | 37.3208 | 40.9356 | 272 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-DRAWING - 2D&3D ASSY | DJ | 31.26 | 34.3892 | 56 | 0
FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-MESLINK | MOI | 43.0172 | 45.6738 | 320 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-DRAWING - 2D&3D PARTS | DJ | 34.3892 | 40.1597 | 56 | 0
FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-PARTS FINAL CHECKING | DJ | 42.9356 | 48.8978 | 272 | 0
FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-FINAL CHECKING | MERVS | 42.9356 | 44.6671 | 272 | 0
FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-PARTS INITIAL CHECKING | MIKE | 50.8978 | 57.0792 | 272 | 0
FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-INTERNAL REVISION | LEVI | 48.5404 | 52.3115 | 272 | 0
BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-PARTS FINAL CHECKING | JIM | 42.1597 | 44.9428 | 56 | 0
QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-DRAWING - 2D&3D PARTS | MERVS | 48.5404 | 57.6536 | 272 | 0
FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-PARTS FINAL CHECKING | MELVS | 47.6738 | 53.9266 | 320 | 0
FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-PARTS FINAL CHECKING | JIM | 54.3115 | 60.9473 | 272 | 0
QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-FINAL CHECKING | MIKE | 59.6536 | 60.7024 | 272 | 0
QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-INTERNAL REVISION | MERVS | 60.7024 | 63.6896 | 272 | 0
QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-MESLINK | MIKE | 63.6896 | 66.9985 | 272 | 0
QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-PARTS FINAL CHECKING | MIKE | 66.9985 | 71.1439 | 272 | 0
FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-DRAWING - 2D&3D PARTS | MOI | 47.6738 | 61.2586 | 240 | 0
QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-PARTS INITIAL CHECKING | MERVS | 71.1439 | 75.4035 | 272 | 0
FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-INTERNAL REVISION | MOI | 61.2586 | 67.4038 | 240 | 0
FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-MESLINK | DJ | 69.4038 | 75.1636 | 240 | 0
FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-PARTS FINAL CHECKING | DJ | 75.1636 | 82.7887 | 240 | 0
FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-PARTS INITIAL CHECKING | LEVI | 84.7887 | 92.781 | 240 | 0