## Sheet1
| PN | Task | PIC | Start | Finish
0 | QFN-9X32EPK-0.475-001-S0_STRIPSOCKET & LIDW/ REFPO_ | QFN-9X32EPK-0.475-001-S0_STRIPSOCKET & LIDW/ REFPO_-DRAWING - 2D&3D PARTS | DJ | 0 | 7
1 | QFN-9EPK-0.5-003-U0/-70_QFNSOCKETW/ REFPO_PO | QFN-9EPK-0.5-003-U0/-70_QFNSOCKETW/ REFPO_PO-3D CONCEPT | LEVI | 0 | 4
2 | QFN-16X4EPK-0.5-008-S0 | QFN-16X4EPK-0.5-008-S0-ASSY CHECKING | JIM | 0 | 5.066
3 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-2D ASSY CONCEPT | SHAD | 0 | 2.4889
4 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-CONCEPT CHECKING | DJ | 9 | 12.7511
5 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-3D CONCEPT | MOI | 2.4889 | 6.5863
6 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-ASSY CHECKING | SHAD | 6.5863 | 8.7813
7 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-CONCEPT CHECKING | MIKE | 0 | 4.7232
8 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-DRAWING - 2D&3D ASSY | MERVS | 0 | 3.0631
9 | FP-14EPK-0.5-003-00_70_50 | FP-14EPK-0.5-003-00_70_50-PN/PIN HOLE COUNT DETAILS | MOI | 8.5863 | 9.903
10 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-3D CONCEPT | MOI | 11.903 | 23.6723
11 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-2D ASSY CONCEPT | JIM | 7.066 | 13.0982
12 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-DRAWING - 2D&3D ASSY | DJ | 12.7511 | 19.2532
13 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-DRAWING - 2D&3D ASSY | JIM | 25.6723 | 37.0048
14 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-DRAWING - 2D&3D PARTS | MOI | 37.0048 | 50.2832
15 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-2D ASSY CONCEPT | MOI | 52.2832 | 55.9343
16 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-DRAWING - 2D&3D PARTS | MERVS | 3.0631 | 8.4313
17 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-3D CONCEPT | SHAD | 57.9343 | 62.964
18 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-INTERNAL REVISION | MIKE | 52.2832 | 57.6381
19 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-MESLINK | MOI | 59.6381 | 66.6017
20 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-DRAWING - 2D&3D ASSY | MERVS | 10.4313 | 14.6517
21 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-DRAWING - 2D&3D PARTS | MIKE | 59.6381 | 68.8461
22 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-DRAWING - 2D&3D ASSY | MOI | 68.6017 | 70.8945
23 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-MESLINK | DJ | 19.2532 | 22.0648
24 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-CONCEPT CHECKING | MELVS | 0 | 5.1577
25 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-FINAL CHECKING | LEVI | 70.8461 | 71.9677
26 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-INTERNAL REVISION | LEVI | 71.9677 | 73.2944
27 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-DRAWING - 2D&3D PARTS | DJ | 72.8945 | 78.3358
28 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-DRAWING - 2D&3D ASSY | DJ | 80.3358 | 86.8379
29 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-3D CONCEPT | DJ | 88.8379 | 99.5966
30 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-MESLINK | MOI | 88.8379 | 93.3948
31 | OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-ASSY CHECKING | MERVS | 16.6517 | 18.2574
32 | QFN-16X4EPK-0.5-008-S0 | QFN-16X4EPK-0.5-008-S0-DRAWING - 2D&3D ASSY | JIM | 39.0048 | 42.9735
33 | BGAT-113EP-0.5-001-70 | BGAT-113EP-0.5-001-70-PARTS FINAL CHECKING | JIM | 80.3358 | 82.7172
34 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0 | FP-28X35EPK-0.65-001-G0-PARTS FINAL CHECKING | MELVS | 24.0648 | 30.1271
35 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-FINAL CHECKING | MERVS | 20.2574 | 21.7499
36 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-3D CONCEPT | MIKE | 70.8461 | 77.9207
37 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-CONCEPT CHECKING | LEVI | 75.2944 | 78.4225
38 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0 | FP-28X35EPK-0.65-001-C0-PARTS FINAL CHECKING | MOI | 93.3948 | 97.4688
39 | OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-DRAWING - 2D&3D ASSY | DJ | 101.5966 | 105.135
40 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70 | QFN-16X8EPK-0.5-013-70-PARTS FINAL CHECKING | MERVS | 21.7499 | 25.1394
41 | QFN-28X32EPK-0.5-001 | QFN-28X32EPK-0.5-001-DRAWING - 2D&3D ASSY | DJ | 107.135 | 114.9283
42 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-DRAWING - 2D&3D ASSY | DJ | 116.9283 | 124.624
43 | QFN-28X32EPK-0.5-001 | QFN-28X32EPK-0.5-001-FINAL CHECKING | DJ | 126.624 | 129.9154
44 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-INTERNAL REVISION | MIKE | 126.624 | 130.8269
45 | FP-8EPK-0.65-018-70_50 | FP-8EPK-0.65-018-70_50-PN/PIN HOLE COUNT DETAILS | MOI | 99.4688 | 100.6678
46 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-PARTS FINAL CHECKING | MIKE | 132.8269 | 141.2034
47 | QFN-28X32EPK-0.5-001 | QFN-28X32EPK-0.5-001-THERMAL SIMULATION SET-UP | DJ | 129.9154 | 136.2204
48 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-ASSY CHECKING | DJ | 138.2204 | 141.8617
49 | FP-16X40EP-0.65-001 | FP-16X40EP-0.65-001-PARTS INITIAL CHECKING | DJ | 143.8617 | 150.9865
50 | OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-DRAWING - 2D&3D PARTS | DJ | 152.9865 | 162.7421
51 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-MESLINK | LEVI | 80.4225 | 83.9428
52 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-PARTS FINAL CHECKING | JIM | 132.8269 | 138.8343
53 | BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-2D ASSY CONCEPT | SHAD | 64.964 | 67.453
54 | FP-16X40EP-0.65-001-G0 | FP-16X40EP-0.65-001-G0-PARTS INITIAL CHECKING | MIKE | 143.2034 | 148.9213
55 | BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-3D CONCEPT | DJ | 164.7421 | 170.6157
56 | BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-ASSY DRAWING | SHAD | 170.6157 | 172.6476
57 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70 | QFN-8EPK-0.65-009-U0_70-PN/PIN HOLE COUNT DETAILS | JIM | 140.8343 | 144.7791
58 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-DRAWING - 2D&3D PARTS | MIKE | 150.9213 | 159.7507
59 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-CONCEPT CHECKING | SHAD | 174.6476 | 177.7303
60 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-FINAL CHECKING | MIKE | 159.7507 | 162.352
61 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-PARTS FINAL CHECKING | MERVS | 85.9428 | 90.7787
62 | BGAT-113EP-0.5-001-20 | BGAT-113EP-0.5-001-20-DRAWING - 2D&3D PARTS | DJ | 172.6476 | 178.0889
63 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00 | QFN-16X8EPK-0.5-013-00-PARTS INITIAL CHECKING | LEVI | 90.7787 | 95.514
64 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-INTERNAL REVISION | LEVI | 164.352 | 166.4177
65 | OTQ-48EPK-0.5-041-00 | OTQ-48EPK-0.5-041-00-MESLINK | LEVI | 168.4177 | 171.7994
66 | FP-16X40EP-0.65-001-E0 | FP-16X40EP-0.65-001-E0-PARTS FINAL CHECKING | MOI | 168.4177 | 173.197
67 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-DOCUMENTATION | SHAD | 177.7303 | 179.7363
68 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-DRAWING - 2D&3D ASSY | SHAD | 179.7363 | 182.844
69 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-DRAWING - 2D&3D PARTS | MOI | 184.844 | 191.5276
70 | BGAT-113EP-0.5-001-00 | BGAT-113EP-0.5-001-00-PARTS FINAL CHECKING | DJ | 193.5276 | 197.0866